## 0501040
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Державної судової адміністрації України
за 2010 рік
|  | 0501820 |  |  | Забезпечення судів належними приміщеннями
|  | (код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  |  | (назва бюджетної програми)
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |  |  | Виконано за звітний період |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом
1 | Затрат
1.1 | Загальна кошторисна вартість будівництва будівель судів роботи на яких планується виконувати у 2010 році | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 12502.3 |  | 12502.3 | 12502.3 |  | 12502.3 | 0 | 0 | 0
1.2 | Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту будівель судів роботи на яких планується виконувати у 2010 році | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 27300 |  | 27300 | 27300 |  | 27300 | 0 | 0 | 0
1.3 | Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції та реставрації будівель судів роботи на яких планується виконувати у 2010 році | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 98541 |  | 98541 | 98541 |  | 98541 | 0 | 0 | 0
2 | Продукту
2.1 | Площа приміщень, що буде збудована у 2010 році | кв. м. | Розрахунок | 773.3 |  | 773.3 | 773 |  | 773 | -0.3 | 0 | -0.3
2.2 | Площа приміщень, що буде відремонтована у 2010 році | кв. м. | Розрахунок | 1221.1 |  | 1221.1 | 1155 |  | 1155 | -66.1 | 0 | -66.1
2.3 | Площа приміщень, що буде реконструйована та реставрована у 2010 році | кв. м. | Розрахунок | 1105.1 |  | 1105.1 | 844.5 |  | 844.5 | -260.6 | 0 | -260.6
3 | Ефективності
3.1 | Середні витрати на будівництво 1 кв.м. у 2010 році | тис. грн. | Розрахунок | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 | 0 | 0 | 0
3.2 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. у 2010 році | тис. грн. | Розрахунок | 3.6 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 0 | 0
3.3 | Середні витрати на реконструкцію та реставрацію 1 кв.м. у 2010 році | тис. грн. | Розрахунок | 5.1 |  | 5.1 | 5.1 |  | 5.1 | 0 | 0 | 0
4 | Якості
4.1 | Рівень будівельної готовності об'єктів будівництва приміщень судів на кінець 2010 року | відс. | Звітність | 93 |  | 93 | 100 |  | 100 | 7 | 0 | 7
4.2 | Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту приміщень судів на кінець 2010 року | відс. | Звітність | 15.3 |  | 15.3 | 94.7 |  | 94.7 | 79.4 | 0 | 79.4
4.3 | Рівень будівельної готовності об'єктів реконструкції та реставрації приміщень судів на кінець 2010 року | відс. | Звітність | 8.2 |  | 8.2 | 76.4 |  | 76.4 | 68.2 | 0 | 68.2
В.о. начальника управління планово-фінансової |  |  |  |  | І.В. Гомонова
діяльності та соціального забезпечення